## issue
青中人文站

ID	问题描述	解决方案	已解决	已迭代入新版本
ISS0000	老师的爱云校账号并非数字	在原有基础上额外加一个表来额外存储老师的账号	*	1.0-240314-RC1
ISS0001	文章计数不计删除	在删除时更新数据库	*	1.0-240330-R2
ISS0002	似乎上传图片时头图有点问题	暂检查，不做预算	*	1.0-240330-R2
ISS0003	数据库泄漏密码被盗风险	werkzeug加盐	*	1.0-240330-R2
ISS0004	老师可以无视作者删除文章	手动加权	*	1.0-240330-R2
更新子版本1.1
ISS0003-re1	数据库泄漏密码被盗风险	ex数据库未更改	*	1.0-240413-R2-repack1	中途1.1-beta版本因为环境更换丢失，撤回1.0版本
ISS0005	文章删除后无法追踪	模拟删除	*	1.1-240526-RC3
ISS0006	头像消失	修改模型	*	1.1-240525-RC2-repack1

## todo
青中人文站

ID	功能描述	更改方案	备注	已更改	更改中	已迭代入新版本
REQ0000	新加入删除/更改本人发布文章功能	加一个路由，用于删除和更改		*		1.0-240316-RC2
REQ0002	上传视频及图片（多组且可选）	js添加，后自动生成文件及网页（UUID）		*		1.0-240316-RC3
REQ0003	评论功能（单行即可）	显示文章后面添加两个div，一个显示评论，一个发布评论		*		1.0-240316-R1
REQ0004	老师推荐明面显示			*		1.0-240413-R2-repack1
更新子版本1.1
REQ0001	图形验证码	可以使用pillow，存入session，或使用第三方验证码库
REQ0005	文章缩减有问题	改进文章缩减，显示正常，优化结构		*		1.1-240512-RC1
REQ0006	老师全方位管理功能	db外放，如果需要可以第三方		*		1.1-24-6-1-R1
REQ0007	学生登出和设置	登录以后在主页中设置		*		1.1-240525-RC2
REQ0008	青人图库	（无）